## Carta Gantt EDD
[5 empty] | Abril | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
Fase | Categoría | Colaborador(es) | Inicio | Final | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2
Requisitos | Definir Proyecto | Todos los integrantes | 2023-04-26 | 2023-05-23 | Inicio: Programa de Algoritmos de Búsqueda |  |  | Elección 'Metodología de Desarrollo de Software' y realización 'Carta Gantt'
| Investigación de algoritmos | Nicolas Vega; Diego Molina; Gabriel Cid | 2023-04-26 | 2023-06-04 | Investigación | Investigación | Investigación | Investigación | Investigación | Investigación
| Análisis de los algoritmos | Nicolas Vega; Diego Molina; Franco Comas; Gabriel Cid | 2023-05-15 | 2023-06-04 |  |  |  | Análisis | Análisis | Análisis
| Especificar el trabajo a realizar | Todos los integrantes | 2023-05-22 | 2023-06-04 |  |  |  |  | Indicios para la documentación | Indicios para la documentación
Diseño | Realización de maqueta | Diego Molina | 2023-06-01 | 2023-06-04 | [5 empty] | Preparación de entorno de trabajo
| Periodo de diseño | Franco Comas; Diego Molina; Benjamin Kiel | 2023-06-03 | 2023-06-11 | [5 empty] | Desarrollo de diseño | Desarrollo de diseño
| Resolución | Benjamin Kiel | 2023-06-09 | 2023-06-11 | [6 empty] | Análisis del diseño
| Avance 1 documentación | Todos los integrantes | 2023-06-09 | 2023-06-11 | [6 empty] | Presentación primer avance
Implementación | Desarrollo Frontend | Franco Comas; Benjamin Kiel | 2023-06-11 | 2023-06-22 | [6 empty] | Desarrollo de interfaz | Desarrollo de interfaz
| Desarrollo Backend | Diego Molina | 2023-06-11 | 2023-06-22 | [6 empty] | Desarrollo de código | Desarrollo de código
| Implementación de entorno | Todos los integrantes | 2023-06-19 | 2023-06-22 | [7 empty] | Desarrollo de la implementación
| Avance 2 documentación | Todos los integrantes | 2023-06-21 | 2023-06-22 | [7 empty] | Presentación del segundo avance
Pruebas | Primera fase de prueba | Diego Molina; Franco Comas | 2023-06-23 | 2023-06-25 | [7 empty] | Primera fase de prueba
| Primera revisión | Diego Molina | 2023-06-23 | 2023-06-25 | [7 empty] | Revisión Usuario
| Segunda fase de prueba | Diego Molina; Franco Comas | 2023-06-26 | 2023-06-29 | [8 empty] | Segunda fase de prueba
| Segunda revisión | Diego Molina | 2023-06-26 | 2023-06-29 | [8 empty] | Revisión Usuario
| Avance 3 documentación | Todos los integrantes | 2023-06-29 | 2023-06-30 | [8 empty] | Presentación del tercer avance
Presentación | Documentación | Diego Molina; Benjamin Kiel | 2023-07-01 | 2023-07-05 | [8 empty] | Material PPT | Material PPT
| Implementación de entorno completo | Diego Molina; Benjamin Kiel | 2023-07-06 | 2023-07-09 | [9 empty] | Diseño PPT
| Entrega del proyecto | Todos los integrantes | 2023-07-10 | 2023-07-11 | [9 empty] | Ensayo PPT | Presentación del proyecto